|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «СОГЛАСОВАНО» |
| Министерство сельского хозяйства Российской Федерации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. | Первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Сидоров  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор профессиональной образовательной организации ассоциации «Центр практического обучения»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Буянкин«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ на 2019-2024 годы

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 2.04.2020)

Саранск, 2020 г.

|  |
| --- |
| **Сведения о Центре компетенций** |
| 1. | Полное официальное наименование Центра компетенций | Профессиональная образовательная организация ассоциация «Центр практического обучения» |
| 2. | Организационно-правовая форма | Ассоциация |
| 3. | Сведения о наличии у субъекта Российской Федерации статуса учредителя Центра компетенций | Республика Мордовия вошла в составе участников в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Мордовия № 283-Р от 19.04.2019. Исполнение функций возложено на Минсельхозпрод Республики Мордовия. Интересы Республики Мордовия в органах управления ПООА «ЦПО» представляет Председатель Мордовской республиканской организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Альмяшев Кабир Абдуллович.  |
| 4. | Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым присвоен статус Центра компетенций | Приказ Минсельхозпрода Республики Мордовия № 158 - п от 26 апреля 2019 г. |
| 5. | Юридический адрес (местонахождение) | 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50, оф. 304-305 |
| 6. | Почтовый адрес | 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50, оф. 304-305 |
| 7. | Телефон (факс) | 8(8342)230970 |
| 8. | Адрес сайта в сети Интернет | <http://www.cpossh.ru/> |
| 9 | Адрес электронной почты | np-cpo@yandex.ru |
| 10. | Ф.И.О. руководителя Центра компетенций и занимаемая им должность | Буянкин Николай Федорович, Директор |

1. **Аналитическая информация и перспективы развития АПК**

**Республики Мордовия**



Программа разработана в целях комплексного развития системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования, в том числе на кооперативной основе, обеспечивающей увеличение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также получения социального эффекта в виде повышения занятости сельского населения.

По состоянию на 01.01.2019 в Республике Мордовия проживает 795,5 тыс. человек, в том числе в сельской местности 291,2 тыс. человек или 36,6 % от общей численности населения. В сельскохозяйственной отрасли занято 77,8 тыс. человек, что составляет 20,1 % от всего занятого в экономике населения. Зарегистрировано 1133 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством.

В 2018 году в хозяйствах всех категорий посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 745,7 тыс. гектаров. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 660,6 тыс. га. В 2018 году 58,7 % посевных площадей республики было засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами, кормовые культуры 30%, технические культуры 8,3%, картофель и овощи 3%.

В 2018 году объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил:

зерновых и зернобобовых – 1068,3 тыс. тонн или 80% к уровню 2017 года;

картофеля – 297,3 тыс. тонн (95% к 2017 году), в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 14,5 тыс. тонн;

овощей всего (закрытый и открытый грунт) – 90,9 тыс. тонн или 101 % к уровню 2017 года;

овощей открытого грунта во всех категориях хозяйств -69,5 тыс. тонн,

На 01 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, составило 207,6 тыс. голов, что на 3,5 % меньше уровня 2017 году, свиней – 362,4 тыс. голов (на 1% выше уровня 2017 года), овец и коз – 41,0 тыс. голов (на 7% ниже уровня 2017 года).

В 2018 году в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 315,1 тыс. тонн ( на 6,6% увеличилось к 2017 году). Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 434,6 тыс. тонн, (на 3,4% увеличилось к уровню 2017 года.). Объем производства яиц в 2018 году превысил уровень предыдущего года на 5% и составил 1458,1 млн. штук.

Первостепенной задачей, которая стоит перед агропромышленным комплексом республики, является обеспечение продовольственной независимости Республики Мордовия.

Основные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом на долгосрочную перспективу:

 -увеличение объемов производства сельхозпродукции, повышение её качества:

-расширение экспортного потенциала;

-ввод неиспользуемых земель в оборот;

-реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе в сфере молочного скотоводства и экспортоориентированных проектов.

**Раздел II. Краткая характеристика крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Мордовия, проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Таблица 1. Общее количество субъектов, на которые направлена деятельность Центра компетенций (по состоянию на 01.01.2019г)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Количество (ед.) | В том числе представивших бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2018 г. (ед.) |
| 1. | Сельскохозяйственных организаций – субъектов МСП | 382 | 316 |
| 2. | Глав крестьянских (фермерских) хозяйств в статусе «действующий» (в том числе юридических лиц), сдающих статотчетность  | 665 | х |
| 3. | Граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 164 000 | х |
| 4. | Сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 115 | 77 |

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств в республике на 01.01.2019 г. составляет 665 единиц. В том числе за 2018 год дополнительно образовано 66 КФХ. Кроме того, в 1 квартале 2019 г. создано 30 КФХ. (Приложение 1. Карта размещения КФХ по районам).

Количество личных подсобных хозяйств в республике на 01.01.2019 г. составляет 164 000 единиц, из них товарных 698 единиц.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1575,0 тыс. га. Сведения о землепользовании субъектов МСП и ЛПХ приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о землепользовании субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия (по состоянию на 01.01.2019г)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Га | в % от всех с/х земель региона |
| 1. | Площадь земель СХО  | 1 065 998 | 67,7 |
| 2. | Площадь земель крестьянских (фермерских) хозяйств | 85 444 | 5,4 |
| 3. | Площадь земель ЛПХ | 66 504 | 4,2 |

Таблица 3. Производство продукции животноводства

(по состоянию на 01.01.2019г)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организационно- правовая форма | Произведено на убой скота и птицы, ж.м.тыс.тонн | Доля в общемпроизводимой продукции хозяйствамивсех категорий, %(скота и птицы на убой) | Произведено молока тыс. тонн | Доля в общемобъеме производимой продукции хозяйствамивсех категорий, % (молоко) |
| 1. | СХО | 298,9 | 94,8 | 340,0 | 78,2 |
| 2. | КФХ, ИП | 4,4 | 1,4 | 62,8 | 14,5 |
| 3. | ЛПХ | 11,8 | 3,8 | 31,8 | 7,3 |
| ИТОГО хозяйствами всех категорий продукции | 315,1 |  | 434,6 |  |

В связи с низкой долей товарных ЛПХ, объем производимой продукции в личных подобных хозяйствах от общего объема производимой продукции в республике низок.

Поголовье КРС в фермерских хозяйствах составляет 18,5 тыс. голов, в том числе 7,9 тыс. коров. За 2018 год фермерами республики произведено 4,4 тыс. тонн мяса (+50,8% к 2017 г.), 62,8 тыс. тонн молока (+6,1% к 2017 г.). Доля производства на убой скота и птицы, производимой фермерами, составляет 1,4% от хозяйств всех категорий, производство молока – 14,5%.

Поголовье КРС в ЛПХ составило 42,2 тыс. голов, в том числе 10,1 тыс. коров. За 2018 год личными подсобными хозяйствами республики произведено 11,8 тыс. тонн мяса и 31,8 тыс. тонн молока. Доля производства ЛПХ мяса составляет 3,8%, молока 7,3 % от общего производства в хозяйствах всех категорий.

**Таблица 4. Производство продукции растениеводства всех категорий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организационно- правовая форма | Зерновые и зернобобовые, тыс. тонн | Доля в общемобъеме производимой продукции хозяйствамивсех категорий, % | Картофель, тыс. тонн | Доля в общемобъеме производимой продукции хозяйствамивсех категорий, % | Овощи, тыс. тонн | Доля в общемОбъеме производимой продукции хозяйствамивсех категорий, % |
| 1. | СХО | 947,8 | 88,7 | 7,7 | 2,6 | 28,9 | 31,8 |
| 2. | КФХ, ИП | 114,3 | 10,7 | 6,8 | 2,3 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | ЛПХ | 6,2 | 0,6 | 282,8 | 95,2 | 61,8 | 68,0 |
| ИТОГО хозяйствами всех категорий продукции | 1068,3 |  | 297,3 |  | 90,9 |  |

В ЛПХ производится наибольшее количество картофеля и овощей.

В общей сложности в 2018 году КФХ и ЛПХ населения произведено овощей открытого и закрытого грунта – 62,0 тыс. тонн (68%), картофеля – 289,6 тыс. тонн (97,4%).

Количество сельскохозяйственных кооперативов на 01.01.2019 составило 115 единиц, в том числе:

сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 21 ед., (численность членов – 105, в том числе 90 ЛПХ, 3 ИП, 5 КФХ, 7 юр. лица);

снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 69 ед. (численность членов – 558, в том числе 470 ЛПХ, 6 ИП, 26 КФХ, 56 юр. лица, из них 3 СПоК);

Основными видами сбытовой деятельности являются: зерно - 555,0 ц, картофель - 10,0 ц, овощи - 420,0 ц, скот и птица в ж.в. – 46312,9 ц, мясо и мясо птицы – 502,0 ц, рыба живая – 17,7 ц, молоко сырое – 167636,1 ц, яйцо птицы – 18,0 тыс. шт.

перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 20 ед. (численность членов – 206, в том числе 177 ЛПХ, 6 ИП, 4 КФХ, 6 юр. лица, 13 прочее);

В 2018 году основными видами деятельности перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов являются:

- производство мяса КРС, свинины, баранины, конины – 305,7 тонн, темп роста к уровню 2017 года 127,75%.

- производство колбасных изделий – 74,6 тонн, а в 2017 году 97,9 тонн.

- производство субпродуктов – 25,1, темп роста к уровню 2017 года 154,62%.

- производство полуфабрикатов мясных - 50,7 тонн, а в 2017 году 59,57 тонн.

- переработка молока для детского питания – 6259,6 тонн.

- производство хлебобулочных изделий – 142,0 тонн.

обслуживающих (и др.) – 5 ед.

(Приложение 2. Карта размещения СПоК по районам).

(Приложение 3. Направления отраслевой специализации деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия).

Таблица 5. Членская база СПоК

Количество сельскохозяйственных кооперативов на 01.01.2019 составило 115 единиц.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. (на 01.01.2019г) | в % от сельскохозяйственных товаропроизводителей соответствующей категории |
| 1. | Количество СХО – членов СПоК[[1]](#footnote-1) | 69 | 18,1 |
| 2. | Количество КФХ – членов СПоК | 35 | 5,4 |
| 3. | Количество граждан, ведущих ЛПХ – членов СПоК | 737 | 0,4 |

За 2018 год создано 7 новых кооперативов. В 1 квартале 2019 г. создан 1 кооператив.

Сельскохозяйственная продукция, произведенная К(Ф)Х реализуется по следующим каналам сбыта:

*Сельскохозяйственные потребительские кооперативы*

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы приобретают у фермеров широкий ассортимент овощей, плоды и ягоды, мясо птицы с целью дальнейшей доработки, переработки, хранения и сбыта указанной продукции.

*Сельскохозяйственные ярмарки, рынки*

В 2019 году в Республике Мордовия запланировано проведение розничных ярмарок с расширением числа их участников, КФХ и ЛПХ, субъектов МСП, производящих сельскохозяйственную продукцию, не менее 1000 ярмарок в квартал.

С целью сокращения посреднических наценок фермерская продукция напрямую реализуется производителями через ярмарки выходного дня на еженедельной основе, организованные во всех муниципальных образованиях республики, на которых крестьянские (фермерские) хозяйства активно реализуют произведенную ими продукцию.

Кроме того, на территории Республики Мордовия функционирует 35 официально зарегистрированных розничных рынков.

С целью популяризации продукции производителей Республики Мордовия, ее продвижения на российский и международный рынки, привлечения к сельскому образу жизни и аграрному труду молодежи ежегодно проводится сельскохозяйственная выставка «День поля».

В настоящее время суммарная мощность по хранению плодоовощной продукции в хозяйствах Республики Мордовия составляет 7,5 тыс. тонн, имеются 11 зернохранилищ.

По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 24.12.2018 средние потребительские цены на говядину, свинину, кур, молочную, мясную продукцию, овощи, яйцо куриное, яблоки в регионе остаются одними из самых низких среди субъектов ПФО и Российской Федерации.

В Республике Мордовия продолжают работать программы поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, развития кооперативов. Всего на развитие малых форм хозяйствования с 2012 года направлено 960 млн. руб. грантовой поддержки, в том числе 714 млн. руб. средств федерального бюджета и 246 млн. руб. – средств республиканского бюджета. За время реализации мер господдержки создано 865 дополнительных рабочих мест.

В рамках мероприятия по поддержке начинающих фермеров за период с 2012 по 2019 годы общая сумма грантовой поддержки составила 370 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 302 млн. руб., из республиканского бюджета – 68 млн. руб. Общее количество грантополучателей составляет 335 крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе в 2019 году – 10 КФХ. В результате реализации программы в КФХ грантополучателей содержится КРС – 7200 голов, в том числе 1820 коров, овец – 4800 гол., птицы – 64,6 тыс. гол., кроликов 1520 гол., лошадей – 140 гол., 1775 пчелосемей.

В хозяйствах начинающих фермеров насчитывается 280 ед. тракторов различных модификаций (в том числе 90 приобретено за счет средств гранта), 480 ед. оборудования к тракторам, 60 ед. зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Построено и реконструировано 155 миниферм и 23 убойных пункта, создано более 597 рабочих мест, в том числе 37 в 2018 году.

В рамках мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм на базе КФХ за период с 2012 по 2019 годы общая сумма грантовой поддержки составила 518 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 352 млн. руб., из республиканского бюджета – 166 млн. руб. За весь период реализации программы грантовую поддержку получили 70 фермеров, в том числе в 2019 году государственная поддержка на развитие семейных животноводческих ферм оказана 4 крестьянским (фермерским) хозяйствам в сумме 25 млн. руб. С 2012 года построены: 34 фермы молочного направления на 3680 скотомест, 16 – мясного направления на 1855 скотомест, 4 овцефермы на 1030 скотомест, 2 свинофермы на 80 скотомест, 3 конефермы на 300 скотомест, 4 птицефермы, 1 кролиководческая ферма на 4000 голов и 2 фермы по разведению рыб. Создано 165 рабочих мест, в том числе 12 в 2018 году.

Фермерскими хозяйствами, получившими грантовую поддержку, ежегодно уплачивается более 23 млн. рублей налоговых отчислений.

В республике с 2015 года реализуется программа по созданию и развитию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За период с 2015 по 2019 годы государственная поддержка оказана 7 кооперативам, общая сумма грантовой поддержки составила 71,9 млн. руб., из них с федерального бюджета – 60,2 млн. руб., республиканского – 11,7 млн. рублей. Создано 64 рабочих мест, в том числе 5 мест в 2018 году.

В 2019 году грантовую поддержку в сумме 12,5 млн. рублей получил 1 кооператив на оборудование цеха по переработке молока.

Несмотря на достаточно серьезную государственную поддержку малых форм хозяйствования АПК, их развитие сдерживается рядом факторов, основными из которых являются:

трудности при реализации сельскохозяйственной продукции вследствие неотработанности системы сбыта. Члены КФХ, ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать частным заготовителям и организациям на невыгодных условиях;

ограниченный доступ к кредитным ресурсам вследствие отсутствия залогового обеспечения;

недостаточное количество предприятий по переработке продукции КФХ и ЛПХ и оказанию услуг по транспортировке;

низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию;

нехватка высококвалифицированных специалистов;

плохо развитая инфраструктура, которая затрудняет развитие сельскохозяйственного бизнеса;

изношенность сельскохозяйственного оборудования и техники и т.п.

Обозначенные проблемы непосредственно влияют на тенденцию сокращения малых форм хозяйствования на селе, их решение невозможно отдельно без участия государства.

Для решения возникших проблемы можно выделить ряд мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности малого бизнеса в сельском хозяйстве:

- совершенствование нормативно-правовой базы;

- активное развитие сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции;

- создание эффективной системы финансово-кредитного обслуживания и оптимального налогообложения для малого бизнеса в АПК;

- формирование рыночной инфраструктуры на продовольственном рынке;

- расширение инвестиционной базы, так как большинство субъектов малого предпринимательства на этапе своего становления, не может обойтись без привлечения дополнительных финансовых и материальных средств;

 - создание эффективной системы подготовки высококвалифицированных специалистов для аграрного производства;

- совершенствование механизмов использования государственного и муниципального имущества для развития малого бизнеса;

- оптимизация государственной поддержки АПК и т.д.

В связи с тем, что малые формы хозяйствования на селе – это не просто коммерческая деятельность, а форма социальной организации населения в сельской местности, задачей государства является создание экономических и институциональных условий, снятие барьеров, препятствующих их развитию.

Разработанная Программа должна стать одним из механизмов реализации государственной стратегии устойчивого развития малых форм хозяйствования в Республике Мордовия. Повышение производительности малых форм хозяйствования, их устойчивое развитие позволят увеличить объемы сельскохозяйственного производства, улучшить жизнь сельского населения, а также решить социально-экономические проблемы развития села.

На решение указанных проблем и направлена настоящая Программа, то есть на решение не только экономических, но и социальных задач.

На современном этапе развития экономики кооперация малых форм хозяйствования является необходимым условием, позволяющим им эффективно конкурировать с крупными товаропроизводителями, переработчиками сельскохозяйственной продукции и организациями, занимающимися реализацией сельскохозяйственной продукции.

Реализация программы позволит вовлекать личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, другие малые формы хозяйствования на селе в современные экономические отношения, модернизировать структуру мелкотоварного производства в агропромышленном комплексе, повысить доходы сельского населения, активизировать внутренний спрос на сельскохозяйственную продукцию местного производства за счёт более полного использования потенциала внутреннего рынка.

**Раздел III. Миссия, цель и задачи Центра компетенций**

Миссией Центра компетенций является обеспечение условий для развития и повышения эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и ЛПХ на селе, содействие повышению доходности и эффективности деятельности субъектов МСП и ЛПХ, увеличение их доли в формировании валового регионального продукта.

Цели деятельности Центра компетенций достигаются посредством решения следующих задач:

предоставление услуг для повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей - субъектов МСП;

организация работы по повышению информированности граждан, ведущих ЛПХ, субъектов МСП о возможности повышения доходности за счёт передачи ряда функций сельскохозяйственным потребительским кооперативам;

оказание информационных, консультационных, методических услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям - субъектам МСП, ЛПХ, СПК;

организация систематической работы по информированию и консультированию населения по вопросам создания и развития КФХ;

 информирование и консультирование населения, сельскохозяйственных товаропроизводителей об особенностях ведения сельскохозяйственного производства с делегированием части функций СПК, проведение разъяснительных мероприятий, внедрение типовой документации СПК;

организация сопровождения деятельности микро-, малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей (ветеринарное, зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое, маркетинговое обслуживание и др.), обучение делегированию соответствующих сервисных функций специализированным СПК;

анализ и мониторинг деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей - субъектов МСП и СПК, зарегистрированных в Республике Мордовия.

Основными показателями реализации Программы будут являться:

Количество субъектов МСП и СХК, получивших услуги Центра компетенций по оформлению документов на получение государственной поддержки, и фактически получивших средства государственной поддержки в результате оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся в Центр компетенций за указанной услугой;

Количество субъектов МСП и СХК, получивших услуги Центра компетенций по оформлению документов на получение заемного финансирования/лизинга, и фактически заключивших кредитные/лизинговые договоры в результате оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся в Центр компетенций за указанной услугой;

Доля субъектов МСП и ЛПХ, являющихся членами СХК, в том числе СПоК, в общем количестве субъектов МСП и ЛПХ в субъекте Российской Федерации (процентов);

Доля работающих (осуществляющих деятельность и сдающих налоговую, статистическую, ревизионную и ведомственную отчетность) субъектов МСП в АПК в общем количестве субъектов МСП в АПК, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации (процентов);

Доля КФХ, зарегистрированных в текущем финансовом году гражданами, ведущими ЛПХ, в общем количестве КФХ, зарегистрированных в текущем финансовом году в субъекте Российской Федерации (процентов);

Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций (процентов).

**Раздел IV. Партнеры Центра компетенций**

Центр компетенций решает свои задачи с привлечением широкого круга государственных, муниципальных, общественных и других организаций. Наиболее важными из них являются следующие:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия;

Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и строительству Государственного Собрания Республики Мордовия;

Администрации муниципальных районов Республики Мордовия;

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса»;

 Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия «Нива»;

 Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Содружество».

**Раздел V. Нормативная база**

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия (далее - Центр компетенций) создан на базе Профессиональной образовательной организации ассоциации «Центр практического обучения» (далее ПООА «ЦПО») и является ее структурным подразделением.
Настоящая Программа деятельности разработана в соответствии с:

* Федеральным проектом "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" от 11.12.2018 № 4
* Федеральным законом от 29.12.2006. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
* Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
* Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
* Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
* Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
* со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным проектным комитетом по национальному проекту "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" [от 21.03.2019 № 1](http://docs.cntd.ru/document/553261530) (далее - Стандарт).
* Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.01.2017 № 72 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Мордовия»;
* Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.01.2017 № 73 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Мордовия»;
* Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30.01.2017 № 74 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Мордовия»;
- Постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.11.2012 № 404 «О Государственной программе Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы»;
* Постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.04.2019 № 229 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия гранта «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов кооператива, с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на осуществление текущей деятельности».
* Уставом ПООА «ЦПО» от 05.04.2004 утвержденный Общим собранием членов Протокол №1 (Изменения и дополнения внесены Общим собранием членов Протокол № 4 от 17.05.2018)
* Положением о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия, от 29.03.2019.

**Раздел VI. Мероприятия по выполнению задач Центра компетенций**

Для успешного старта работы Центр компетенции первоначально определяет конкретные направления своей деятельности. Для этого до конца 2019 г. проводится аналитическая работа с целью выявления факторов, сдерживающих развитие субъектов МСП и ЛПХ в Республике Мордовия, в том числе, связанных с масштабом их производственной деятельности.

Таблица 8. Аналитические мероприятия, проводимые с целью определения приоритетных направлений работы Центра компетенций

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Предмет анализа** | **Источники информации** | **Применяемые методы** | **Ожидаемые результаты** | **Оформление результатов** | **Исполнители** |
|  | Оценка проблем сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и ЛПХ. | Данные Росстата, органов управления АПК, местного самоуправления | Эмпирические, статистические, математического моделирования,анкетирование  | Объективная информация о проблемах, сдерживающих развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и ЛПХ. | Аналитический доклад «Проблемы развития МСП и ЛПХ Республики Мордовия в сельском хозяйстве и возможности их решения через развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» | Буянкин Н.Ф.Мамонова А.А.Вирясова М.П.Иванова А.М. |

На протяжении всего срока реализации Программы деятельности Центра компетенций сотрудники, ответственные за аналитическую работу, осуществляют оценку наиболее значимых параметров деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и ЛПХ. По итогам каждого года готовится аналитический доклад, отражающий как параметры развития данной целевой группы, так и изменения экономических условий её деятельности под влиянием проводимой работы по кооперативному строительству.

Таблица 9. Постоянно осуществляемые аналитические мероприятия Центра компетенций

(с ежегодным подведением итогов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Предмет анализа** | **Источники информации** | **Применяемые методы** | **Ожидаемые результаты** | **Оформление результатов** | **Исполнители** |
|  | Оценка производственных ресурсов, приходящихся на сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и ЛПХ | Данные Росстата, Росреестра, органов управления АПК, службы занятости | Эмпирические, статистические, математического моделирования, монографический | Объективная информация об экономическом весе сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и ЛПХ (земельные ресурсы, техника, поголовье сельскохозяйственных животных и т.д.) | Ежегодный аналитический доклад «Производственные ресурсы МСП и ЛПХ Республики Мордовия в сельском хозяйстве» | Буянкин Н.Ф.Мамонова А.А.Вирясова М.П.Иванова А.М.Фомин Е.А. |
|  | Оценка роли сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и ЛПХ в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции | Данные Росстата, данные органов управления АПК  | Эмпирические, статистические, математического моделирования | Объективная информация о роли субъектов МСП и ЛПХ в производстве сельскохозяйственной продукции, выявление тенденций отрасли | Ежегодный аналитический доклад «Роль субъектов МСП и ЛПХ Республики Мордовия в производстве сельскохозяйственной продукции» | Буянкин Н.Ф.Вирясова М.П.Суворов А. А.Фомин Е.А. |
|  | Подготовка доклада о существующих финансовых, административных и информационных барьерах, препятствующих созданию и организации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей - субъектов МСП и СПоК, потенциале их развития субъектов, направлениях деятельности для реализации имеющегося потенциала развития | Данные эмпирических обследований, обобщение административной и судебной практики | Эмпирические, монографический | Устранение существующих административных и информационных барьеров, принятие управленческих решений на региональном уровне | Доклад Минсельхозпроду РМ | Буянкин Н.Ф.Мамонова А.А.Иванова А.М.Фомин Е.А. |

Мероприятия Центра компетенций по развитию КФХ, других сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП, а также личных подсобных хозяйств включают в себя мероприятия по выявлению точек роста, кооперативному обучению и сопровождению создаваемых кооперативов. Однако для того, чтобы данные мероприятия имели наибольший эффект, их реализации предшествует задействование органов государственной власти и местного самоуправления, иных организаций, формирующих общественное мнение по вопросам сельского развития.

Таблица 10. Мероприятия по формированию институциональной среды развития МСП в сельском хозяйстве на региональном уровне

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Партнёры по взаимодействию** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный** | **Сроки осуществления** |
|  | Проведение кустовых совещаний с участием исполнительных органов государственной власти районов Республики Мордовия и органов местного самоуправления по вопросу создания и развития субъектов МСП , включая СПоК, их государственной поддержке и определения возможного потенциала в сельских населенных пунктах данных районов по созданию КФХ и СПоК | Минсельхозпрод РМ | Определение возможного потенциала в сельских населенных пунктах районов Республики Мордовия по созданию КФХ и СПоК | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия  | III квартал 2019 г. |
|  | Проведение кустовых семинаров для субъектов МСП и ЛПХ с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, лизинговых организаций, территориальных палат системы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам привлечения заемного финансирования, создания и развития субъектов МСП и ЛПХ, их государственной поддержки, о преимуществах объединения в сельскохозяйственные кооперативы, ведения совместной деятельности | Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Содружество», АККОР, КФХ, СПОК, АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», Лизинговые организации (по согласованию), АЩ «Корпорация «МСП», Союз «Торгово-промышленная палата РМ», представители исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия | Выявление проблем в деятельности МСП и ЛПХ, и определения способов их решения. Информирование со стороны Банков и лизинговых компаний о возможности финансирования субъектов МСП и ЛПХ на текущие и инвестиционные цели. Освещение мер государственной поддержки и преимуществах объединения в СПоКи. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров | III квартал 2019 г. |
|  | Установление делового взаимодействия с органами государственной исполнительной власти по вопросам развития сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и ЛПХ на селе | Минсельхозпрод РМ, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия «Нива»;Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Содружество» | Заключение соглашений о взаимодействии | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия  | 2019 г. |
|  | Установление делового взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам развития сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и ЛПХ на селе | Администрации муниципальных районов РМ; Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия «Нива»;Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Содружество» | Заключение соглашений о взаимодействии | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия  | 2019-2020 гг. |
|  | Обучение представителей органов государственной власти и местного самоуправления - основам законодательства о сельскохозяйственной кооперации | Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Содружество» | Распространение основ кооперативных знаний | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия  | 2 полугодие 2019 г. далее 2 раза в год |
|  | Проведение совещаний с представителями региональных СМИ | Минсельхозпрод РМ, СМИ | Подготовка профильных статей, репортажей, блогов | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия  | На регулярной основе |
|  | Взаимодействие с учреждениями высшего, среднего специального образования | Минсельхозпрод РМ, ГБОУ ДПО «Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса» | Подготовка профильных кадров | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия  | На регулярной основе |

Таблица 11. Мероприятия по выявлению точек роста сельскохозяйственных товаропроизводителей –субъектов МСП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Партнёры по взаимодействию** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный** | **Сроки осуществления** |
|  | Сбор и анализ информации о субъектах МСП и ЛПХ с целью выявления ресурсного потенциала территории, возможности взаимодействия и объединения МФХ, логистических связей региона | ЛПХ, КФХ, СХК, прочие субъекты МСП, Минсельхозпрод РМ, Администрации районов Республики Мордовия | Выявление ресурсного потенциала сельских территорий  | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия  | 2 полугодие 2019 г. |
|  | Разработка карты размещения малых форм хозяйствования региона и ее дальнейшая актуализация | Минсельхозпрод РМ, Администрации районов Республики Мордовия | Создание карты МФХ региона, с выявлением проблем и направлений развития МФХ региона, составление рекомендаций по оптимизации производства и сбыта продукции, загрузке имеющихся мощностей. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия  | 3 квартал 2019 г. |
|  | Проведение переговоров на уровне муниципальных образований с участием действующих КФХ, руководителей и специалистов сельхозорганизаций, граждан, ведущих ЛПХ | Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Содружество", АККОР, ЛПХ, КФХ, сельскохозяйственные организации, Минсельхозпрод РМ, Администрации районов Республики Мордовия, Госкомимущество Республики Мордовия | Выявление проблем сельскохозяйственных товаропроизводителей конкретных муниципальных образований | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия  | На регулярной основе  |
|  | Проведение переговоров с органами государственной власти и местного самоуправления о возможности имущественной поддержки СПоК | Администрации районов Республики Мордовия, Госкомимущество Республики Мордовия | Выявление и передача кооперативам неэффективно используемого и бесхозного имущества (складские, производственные помещения и др.) | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия  | На постоянной основе |

Таблица 12. Мероприятия по кооперативному образованию

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Участники обучения** | **Ожидаемый результат** | **Обучающая сторона** | **Сроки осуществления** |
|  | Проведение кустовых обучающих курсов с членами СПоК, действующими и потенциальными руководителями СПоК-основам законодательства о сельскохозяйственной кооперации, правилам организации работы кооператива | Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Содружество", АККОР, ЛПХ, КФХ, СПоК, Минсельхозпрод РМ | Распространение основ кооперативных знаний | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия  | ноябрь 2019 г. далее 2 раза в год |
|  | Обучение сельскохозяйственных товаропроизводителей компетенциям, необходимым для делегирования сельскохозяйственным потребительским кооперативам части функций | Руководители СПоК, главы КФХ, граждане, ведущие ЛПХ | Приобретение компетенций в сфере согласования технологических процессов, участия в управлении кооперативом и финансировании его деятельности | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия, Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Содружество", АККОР, ЛПХ, КФХ, СПоК | На постоянной основе |
|  | Обучение руководителей и менеджеров кооперативов компетенциям, необходимым для функционирования кооперативных предприятий в сфере агросервиса, снабжения, сбыта, переработки сельскохозяйственной продукции и т.п. | Руководители и специалисты СПоК | Приобретение сотрудниками СПоК необходимых компетенций в сфере операций с определёнными видами продукции | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия, Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Содружество", АККОР, ЛПХ, КФХ, СХК | На постоянной основе |
|  | Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, в том числе для сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств | Сельскохозяйственные товаропроизводители – субъекты МСП | Повышение уровня квалификации кадров сельхозтоваропроизводителей –субъектов МСП | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия,  | 2 раза в год |
|  | Проведение семинаров для сельского населения, в том числе проживающих на отдельных сельских территориях, основам ведения предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, сельскохозяйственной кооперации | Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Содружество", АККОР, ЛПХ, КФХ, СПоК, Минсельхозпрод РМ, Администрации районов Республики Мордовия | Распространение основ кооперативных знаний | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия  | 2 раза в год |
|  | Разработка и распространение типовой документации, в том числе учредительных документов для организации и развития предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства всех видов и форм собственности; методической литературы и периодических изданий по вопросам организации предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства | Сельскохозяйственные товаропроизводители – субъекты МСП | Использование стандартизированных документов, распространение знаний среди целевой группы | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мордовия, Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Содружество", АККОР, ЛПХ, КФХ, СПоК, Минсельхозпрод РМ, Администрации районов Республики Мордовия |  |

Таблица 13. Вспомогательные мероприятия по обеспечению доступа целевой группы к заёмным ресурсам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Партнёры** | **Ожидаемый результат** | **Сроки осуществления** |
|  | Проведение совещаний с региональными институтами, осуществляющими кредитную, гарантийную и лизинговую поддержку субъектов МСП (фонды кредитования МСП, лизинговые компании) | Региональные фонды микрокредитования, гарантий, лизинговые компании, банки и т.д. | Доступ СПоК, сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП к заёмным и лизинговым ресурсам | Не реже одного раза в полугодие |

Таблица 14. Консалтинговые услуги, оказываемые Центром компетенций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Сроки осуществления** | **Ответственный** |
|  | Подготовка документации, необходимой для последующего направления в кредитные и лизинговые организации с целью получения заемного финансирования, в том числе с применением механизма льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализуемого Минсельхозом России | На постоянной основе | Мамонова А.А.Иванова А.М.. |
|  | Финансовое планирование (бюджетирование, налогообложение, бухгалтерские услуги) | На постоянной основе | Иванова А.М. |
|  | Сопровождение КФХ и СПоК, получивших государственную поддержку в рамках направлений, реализуемых Минсельхозом России, в части формирования необходимого пакета отчетных документов | На постоянной основе | Вирясова М.П.Иванова А.М.Фомин Е.А. |
|  | Содействие субъектам МСП и ЛПХ в подборе сельскохозяйственной техники и оборудования для осуществления ими эффективной деятельности, внедрения инновационных технологий в сельском хозяйстве | На постоянной основе | Буянкин Н.Ф.Суворов А.А. |
|  | Содействие в подборе квалифицированных кадров, проведение консультаций по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы и др.); | На постоянной основе | Мамонова А.А.Вирясова М.П. |
|  | содействие в организации предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве для физических лиц | На постоянной основе | Буянкин Н.Ф.Иванова А.М.Фомин Е.А. |
|  | Проведение консультаций с субъектами МСП, включая КФХ-грантополучателей, по вопросам приобретения прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и их оформления в собственность и/или аренду | На постоянной основе | Мамонова А.А.Вирясова М.П. |
|  | Подготовка и оформление документов необходимых для регистрации, реорганизации и ликвидации предпринимательской деятельности в органах Федеральной налоговой службы | На постоянной основе | Мамонова А.А.Вирясова М.П. |
|  | Подготовка и оформление документов для участия субъектов МСП и СПоК в программах государственной поддержки (включая разработку бизнес-плана, составление финансово-экономического обоснования планируемого к реализации проекта, оказание содействия в подготовке проектно-сметной и разрешительной документации) | На постоянной основе | Мамонова А.А.Вирясова М.П.Иванова А.М.Фомин Е.А. |
|  | Оказание юридических услуг, в том числе правовое обеспечение деятельности субъектов МСП и СПоК (составление и юридическая экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение представления интересов субъекта МСП в органах государственной власти и органах местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю и др.) | На постоянной основе | Мамонова А.А.Вирясова М.П. |
|  | Содействие сельскохозяйственным потребительским кооперативам в размещении мобильных торговых объектов | На постоянной основе | Буянкин Н.Ф.Мамонова А.А. |
|  | Привлечение к участию субъектов МСП в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях, других мероприятиях | На постоянной основе | Буянкин Н.Ф.Мамонова А.А.Фомин Е.А. |
|  | Организация деловых контактов с представителями регионального бизнес-сообщества с целью выстраивания партнерских взаимоотношений с субъектами МСП и СПоК | На постоянной основе | Буянкин Н.Ф.Мамонова А.А.Фомин Е.А. |
|  | Содействие в разработке маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработке и продвижении бренда, организация системы сбыта продукции | На постоянной основе | Вирясова М.П.Сульдин Д.А.Фомин Е.А. |
|  | Содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта МСП, СПоК на торговых площадках, в том числе организованных для закупки товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, а также продвижении продукции субъекта МСП на торговой площадке | На постоянной основе | Сульдин Д.А.Неяскин Н.Н.Фомин Е.А. |

Таблица 15. Иные вспомогательные мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Сроки осуществления** | **Ответственный** |
|  | Создание и поддержание сайта Центра компетенций | Наличие информационного ресурса, содержащего актуальную информацию о развитии фермерства и сельскохозяйственной кооперации | Создание – 2 кв. 2019 г., поддержание на постоянной основе | Сульдин Д.А.Неяскин Н. Н.Фомин Е.А. |
|  | Создание и поддержание базы данных, содержащей информацию о зарегистрированных и действующих на территории Республики Мордовия сельскохозяйственных потребительских кооперативах | Наличие информационного ресурса, содержащего актуальную информацию о регистрационных, контактных данных о кооперативах, направлениях их деятельности | Создание – 3-4 кв. 2019 г., поддержание на постоянной основе | Сульдин Д.А.Неяскин Н.Н.Фомин Е.А. |
|  | Создание и поддержание базы данных, содержащей информацию о действующих на территории Республики Мордовия сельскохозяйственных товаропроизводителях – субъектах МСП | Наличие информационного ресурса, содержащего актуальную информацию о субъектах МСП, сельскохозяйственных кооперативах, в том числе, являющихся получателями государственной поддержки, о показателях их финансовой и производственной деятельности | Создание – 3-4 кв. 2019 г., поддержание на постоянной основе | Сульдин Д.А.Неяскин Н.Н.Фомин Е.А. |
|  | Сбор и размещение в открытом доступе информации о доступных мерах государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП | Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и сельскохозяйственных кооперативов актуальной информацией о доступных мерах государственной поддержки | Создание – 3-4 кв. 2019 г., поддержание на постоянной основе | Вирясова М.П.Сульдин Д.А.Неяскин Н.Н.Фомин Е.А. |
|  | Поддержание иных информационно-аналитических ресурсов, ориентированных сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП | Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и сельскохозяйственных кооперативов объективной отраслевой информацией | Создание – 3-4 кв. 2019 г., поддержание на постоянной основе | Вирясова М.П.Сульдин Д.А.Неяскин Н.Н.Фомин Е.А. |

Таблица 16. Календарный план проведения мероприятий для достижения целей Центра компетенций в 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма и содержание мероприятий** | **Сроки реализации** | **Ответственные за проведение мероприятий** | **Количество участников** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | по осуществлению регулярного анализа ситуации развития АПК Республики Мордовия в части компетенции |
| 1.1. | Участие в разработке и реализации государственных программ Республики Мордовия, направленных на развитие АПК, государственных программ Республики Мордовия, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в АПК, сельскохозяйственной кооперации на территории Республики Мордовия | Внесение предложений в разрабатываемые государственные программы Республики Мордовия, направленные на развитие АПК, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в АПК, сельскохозяйственной кооперации на территории Республики Мордовия  | 2020-2024 годы | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Повышение доступа субъектов МСП к мероприятиям государственной поддержки |
| 1.2. | Принятие участия в российских и международных мероприятиях по обмену передовым опытом в сфере сельскохозяйственной потребительской кооперации и малых форм хозяйствования  | Участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» (г.Москва) (2 сотрудника) | 9-12 октября 2020 г. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Повышение квалификации сотрудников |
| Участие в международной выставке «АгроФарм» (г.Москва) (3 сотрудника) | 5-7 февраля 2020 г. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Повышение квалификации сотрудников |
| 1.3. | Обеспечение повышения квалификации сотрудников Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров  | Участие в обучающем семинаре для сотрудников Центра компетенций (г.Москва) (2 сотрудника)  | В 2020 году в период:- с 15 по 30 июня 2020 г. - с 15 по 30 сентября 2020 г.- с 1 по 15 декабря 2020 г.  | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Повышение квалификации сотрудников |
| 1.4. | Организация взаимодействия со СМИ  | Освещение на теле-радио вещательных каналах и печатных изданиях (газета) информации о создании Центра компетенций и спектре оказываемых услуг  | Июнь 2020 г. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Предоставление информации о выборе Центра компетенций, его функций и перечне предоставляемых им услуг |
| Размещение информации о Центре компетенций на сайте ПООА «Центр практического обучения», Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | Июнь 2020 г. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, Минсельхозпрод РМ |  | Доступность информации о мерах государственной поддержки |
| 1.5. | Формирование отчетов о результатах деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров  | Организация взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службой России по Республике Мордовия и сбор информации о количестве действующих и вновь зарегистрированных субъектов МСП в регионе  | Май 2020 г. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Мордовия |  | Налаживание тесных контактов с целью получения актуальной информации в короткий срок |
| Организация взаимодействия с Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия и сбор информации о количестве действующих и вновь зарегистрированных субъектов МСП в регионе | Май 2020 г. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия |  | Налаживание тесных контактов с целью получения актуальной информации в короткий срок |
| Организация взаимодействия с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия «Нива» и сбор информации о количестве действующих и вновь зарегистрированных КФХ в регионе | Апрель 2020 г. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия «Нива» (далее – АККОР) |  | Налаживание тесных контактов с целью получения актуальной информации в короткий срок |
| Организация взаимодействия с Мордовским ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов "Содружество" и сбор информации о количестве действующих и вновь зарегистрированных сельскохозяйственных кооператива в регионе | Апрель 2020 г. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Содружество" |  | Налаживание тесных контактов с целью получения актуальной информации в короткий срок |
| Формирование и направление в уполномоченный орган и Минсельхоз России отчетов о результатах деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйст­венной кооперации и поддержке фермеров  | Ежегодно – 25 июля и 25 января | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Предоставление информации об эффективности деятельности Центра компетенций |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | по определению и мониторингу доли субъектов МСП и СХК в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Республике Мордовия |
| 2.1. | Создание и регулярная актуализация базы данных о зарегистрированных на территории Республики Мордовия крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе являющихся получателями государственной поддержки, показатели их производственной и финансовой деятельности, в том числе регистрационные, контактные данные, направление деятельности, состав членской базы  | Заключение соглашений с КФХ и СХК о совместной деятельности  | Май-июнь 2020 г. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Получение на регулярной основе от КФХ и СХК информации о показателях их производственной и финансовой деятельности, в том числе регистрационные, контактные данные, направление деятельности, состав членской базы  |
| Сбор информации от Управления Федеральной налоговой службой России по Республике Мордовия о количестве действующих и вновь зарегистрированных субъектов МСП в регионе  | Сбор - май 2020 г., актуализация - ежеквартально | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Мордовия |  | Налаживание тесных контактов с целью получения актуальной информации в короткий срок |
| Сбор информации от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия о количестве действующих и вновь зарегистрированных субъектов МСП в регионе | Сбор - май 2020 г., актуализация - ежеквартально | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия |  | Налаживание тесных контактов с целью получения актуальной информации в короткий срок |
| Сбор информации от Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия «Нива» о количестве действующих и вновь зарегистрированных КФХ в регионе | Сбор - апрель 2020г., актуализация - ежеквартально | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, АККОР |  | Налаживание тесных контактов с целью получения актуальной информации в короткий срок |
| Сбор информации от Мордовского ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов "Содружество" о количестве действующих и вновь зарегистрированных сельскохозяйственных кооператива в регионе | Сбор - апрель 2020 г., актуализация - ежеквартально | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Содружество" |  | Налаживание тесных контактов с целью получения актуальной информации в короткий срок |
| Формирование базы данных о зарегистрированных на территории Республики Мордовия КФХ и СХК, в том числе являющихся получателями государственной поддержки, показателей их производственной и финансовой деятельности, в том числе регистрационные, контактные данные, направление деятельности, состав членской базы | Май – июль 2020 | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, |  | Актуализация информации о зарегистрированных и действующих КФХ, СХК. |
| Актуализация базы данных о зарегистрированных на территории Республики Мордовия КФХ и СХК, | ежеквартально | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, |  | Актуализация информации о зарегистрированных и действующих КФХ, СХК. |
| 2.2. | Создание и регулярная актуализация реестра мер государственной поддержки субъектов МСП и СХК, в том числе оказываемых только за счет средств бюджета Республики Мордовия (региональных мер поддержки)  | Поиск и изучение мер государственной поддержки субъектов МСП в АПК на сайтах органов государственной власти Республики Мордовия  | Апрель 2020 | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  |  |
| Формирование реестра мер государственной поддержки субъектов МСП в АПК | 01.10.2020 г.,  | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Доступность информации о мерах государственной поддержки |
| Актуализация реестра мер государственной поддержки субъектов МСП в АПК и  | 1 раз в квартал | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Доступность информации о мерах государственной поддержки |
| 2.3. | Разработка и администрирование сайта Центра компетенций | Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам изучение и анализ информации на сайте Минсельхоза России, АО «Корпорация МСП», АККОР, Союза сельских кредитных кооперативов, Федерального союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов, органов государственной власти Республики Мордовия и т.д. |  Май 2020 г. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Подбор актуальной информации в АПК (нововведения, проблемы и пути их решения, меры поддержки, предложения по направлениям развития и т.д.)  |
| Формирование сайта Центра компетенций, включающего общие сведения о Центре компетенций, информацию об оказываемых услугах на платной и безвозмездной основе, реестр мер государственной поддержки МСП в АПК, о запланированных вебинаров, совещаний, конференциях и обучающих курсов, годовые отчеты о проведенных мероприятий, контактные данные руководителя, о зарегистрированных ревизионных союзов | 01.06.2020 г. | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Формирование системы информационного обеспечения субъектов МСП в АПК |
| Контроль за своевременным отражением актуальной информации на сайте Центра компетенций | По мере необходимости, но не менее 1 раз в квартал | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 2.3.кооперации и поддержке фермеров |  | Актуализация информации |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | по выявлению проблем в установленной сфере деятельности и определение способов их решения с учетом функционала Центра компетенций |
| 3.1. | Проведение совещаний, семинаров и конференций для субъектов МСП, СХК с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, отраслевых союзов и объединений, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, финансовых и лизинговых организаций, территориальных палат системы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам привлечения заемного финансирования, создания и развития субъектов МСП и СХК, их государственной поддержки, в том числе проведение информационной и разъяснительной работы с инициативными группами и субъектами МСП о преимуществах объединения в СХК, ведения совместной деятельности  | Проведение кустовых совещаний с участием исполнительных органов государственной власти районов Республики Мордовия и органов местного самоуправления по вопросу создания и развития субъектов МСП и СХК, их государственной поддержке и определения возможного потенциала в сельских населенных пунктах данных районов по созданию КФХ и СХК | Октябрь 2020 г. Ноябрь 2020 г. 2020-2024 годы – 1 раз в год:Октябрь 2020 г. Ноябрь 2020 г.  | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, исполнительный орган государственной власти районов Республики Мордовия, органы местного самоуправления  |  | Определение возможного потенциала в сельских населенных пунктах районов Республики Мордовия по созданию КФХ и СХК |
| Проведение кустовых семинаров для МСП, СХК с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, лизинговых организаций, территориальных палат системы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам привлечения заемного финансирования, создания и развития субъектов МСП и СХК, их государственной поддержки, о преимуществах объединения в СХК, ведения совместной деятельности | . 2020-2024 годы – 1 раз в год:Февраль 2020 г | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Содружество", АККОР, КФХ, СХК, АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», Лизинговые организации (по согласованию), АЩ «Корпорация «МСП», Союз «Торгово-промышленная палата РМ», представители исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия  |  | Выявление проблем в деятельности МСП и определения способов их решения. Информирование со стороны Банков и лизинговых компаний о возможности финансирования субъектов МСП на текущие и инвестиционные цели. Освещение мер государственной поддержки и преимуществах объединения в СХК.  |
| 3.2. | Проведение семинара-совещания по вопросу изменения действующего законодательства (Изменений Федерального закона от 08.12.1995 г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) | Проведение семинаров в малом зале Минсельхозпрода РМ с участием представителей органов государственной власти, ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов  | 01.04.2020 г.01.10.2020 г. Далее по мере необходимости | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, АККОР, Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Содружество", субъекты МСП, включая КФХ и СХК, Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Мордовия, Минсельхозпрод РМ  |  | Освещение норм и правил действующего законодательства |
| 3.3. | Проведение групповых и индивидуальных консультаций, в том числе по вопросам организации сельскохозяйственной деятельности, ведения предпринимательской деятельности в области АПК, о существующих мерах государственной поддержки в рамках действующих федеральных и региональных программ. | Заключение договоров с КФХ и СХК на оказание услуг, в том числе консультационных | 2020-2024 годы по мере обращений  | Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации, субъекты МСП |  | Закрепление взаимовыгодного сотрудничества по предоставлению консультационных услуг с одной и показателей деятельности КФХ и СХК с другой стороны |
| Предоставление консультаций на платной и безвозмездной основе согласно прайс-листа | 2020-2024 годы по мере обращений  | Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации, субъекты МСП |  | Предоставление большого перечня услуг в одном месте |
| 3.4. | Организация сопровождения деятельности микро, малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей (ветеринарное, зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое, маркетинговое обслуживание и др.)  | Заключение договоров с КФХ и СХК на оказание услуг, в том числе консультационных | 2020-2024 годы по мере обращений | Центр компетенций в сфере сельскохозяйст­венной кооперации и поддержке фермеров, субъекты МСП  |  | Закрепление взаимовыгодного сотрудничества по предоставлению услуг с одной стороны и показателей деятельности субъектов МСП с другой стороны |
| Оказание услуг на платной и безвозмездной основе согласно прайс-листа ((ветеринарное, зоотехническое, агрономическое, технологическое, финансовое планирование, бухгалтерское, юридическое, маркетинговое обслуживание, формирование отчетности и др.) | 2020-2024 годы по мере обращений | Центр компетенций в сфере сельскохозяйст­венной кооперации и поддержке фермеров, субъекты МСП  |  | Предоставление большого перечня услуг в одном месте |
| 3.5. | Разработка информационных и методических материалов, включая разработку рекомендаций для глав муниципальных образований по оказанию содействия в организации и развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, сельскохозяйственной кооперации | Разработка методических материалов по оказанию содействия в организации и развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, сельскохозяйственной кооперации | Разработка – 01.06.2020 г., актуализация – 2020-2024 годы | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, АККОР, АО «Корпорация «МСП» |  | Разработка 21 методички по темам:Выращивание кукурузы на зерно и силос;Воспроизводство крупного рогатого скота;Содержание и разведение уток; Содержание и разведение гусей;Диагностика, лечение и профилактика бесплодия коров и телок;Рекомендации по заготовке основных кормов;Выращивание поросят;Уход за копытами крупного рогатого скота;Содержание и разведение индеек;Разведение и выращивание овец;Выращивание кукурузы на зерно и силос;Содержание и разведение кур; Выращивание молодняка крупного рогатого скота;Обработка почвы;Содержание и разведение сельскохозяйственной птицы;Разведение и выращивание перепелов;Выращивание и откорм крупного рогатого скота;Производство сельскохозяйственной продукции в крестьянском (фермерском) хозяйстве;Разведение кроликов;Советы пчеловодам. |
| Разработка рекомендаций для глав муниципальных образований по оказанию содействия в организации и развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, сельскохозяйственной кооперации | Разработка – 01.06.2020 г., актуализация – 2020-2024 годы | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Оказание содействия в организации и развитии МСП |
| Разработка информационных материалов (брошюр) о спектре оказываемых услуг, темах обучающих семинаров  | Разработка – 01.06.2020 г., актуализация – 2020-2024 годы | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Информирование субъектов МСП об оказываемых услугах |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | по оказанию субъектам МСП, СХК содействия в получении кредитно-гарантийной, лизинговой поддержки |
| 4.1. | Оказание услуг по разработке бизнес-планов | Разработка бизнес - планов | 2020-2024 годы по мере поступления обращений | Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации |  | Предоставление услуг |
| 4.2. | Оказание консультационных услуг заинтересованным субъектам по оформлению документов на получение заемного финансирования/лизинга | Организация взаимодействия с АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк», АО «Корпорация «МСП», Лизинговыми компаниями в подготовке документации, необходимой для получения заемного финансирования  | Май-июнь 2020 г., далее - постоянно | Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации, АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Корпорация «МСП», Лизинговые компании |  |  |
| Предоставление консультационных услуг на получение заемного финансирования на постоянной основе  | 2020-2024 годы по мере поступления обращений | Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации |  | Предоставление услуг |
| 4.3. | Оказание консультационных услуг заинтересованным субъектам по оформлению документов на получение государственной поддержки | Предоставление консультационных услуг по оформлению документов на получение государственной поддержки на постоянной основе | 2020-2024 годы по мере поступления обращений | Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации |  | Предоставление услуг |
| Организация оказания консультационной поддержки через ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов «Содружество», АККОР  | 2020-2024 годы | Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации |  |  |
| 4.4. | Оказание консультационных услуг заинтересованным субъектам по вопросам организации, экономического и правового регулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов малого и среднего предпринимательства, бухгалтерского и налогового учета. | Предоставление консультационных услуг по вопросам организации, экономического и правового регулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов малого и среднего предпринимательства, бухгалтерского и налогового учета на постоянной основе | 2020-2024 годы по мере поступления обращений | Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации |  | Предоставление услуг |
| 5. | по обучению |
| 5.1. | Организация обучения | Формирование графика проведения выездных курсов по обучению, семинаров, конференций  | Май 2020 г.  | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров |  | Утверждение графика проведения выездных обучающих курсов, семинаров конференций  |
| 5.2. | Организация курсов по обучению членов СПоК, действующих и потенциальных руководителей СПоК основам законодательства о сельскохозяйственной кооперации, правилам организации работы кооператива | Проведение кустовых обучающих курсов по обучению с членами СПоК, действующими и потенциальными руководителями СПоК основам законодательства о сельскохозяйственной кооперации, правилам организации работы кооператива | Июнь 2020 г.2020-2024 годы – 1 раз в год | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, Мордовский ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов "Содружество", АККОР, ЛПХ, КФХ, СХК, Минсельхозпрод РМ  |  | Информирование членов СПоК основам кооперации |
| 5.3. | Организация обучения представителей органов государственной власти и местного самоуправления основам законодательства о сельскохозяйственной кооперации | Организация обучения представителей органов государственной власти и местного самоуправления основам законодательства о сельскохозяйственной кооперации | Июль 2020 г.2020-2024 годы – 1 раз в год | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, органы государственной власти и местного самоуправления  |  | Информирование представителей органов государственной власти и местного самоуправления основам законодательства о сельскохозяйственной кооперации |
| 5.4.  | Организация обучения сельского населения, в том числе проживающих на отдельных сельских территориях, основам ведения предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, сельскохозяйственной кооперации | Организация кустовых обучающих курсов сельского населения, в том числе проживающих на отдельных сельских территориях, основам ведения предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, сельскохозяйственной кооперации | 2020-2024 годы | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, ЛПХ, Минсельхозпрод РМ  |  | Проведение обучающих курсов  |
| 5.5. | Организация обучающих семинаров по организации грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйства (грант «Агростартап» )  | Организация обучающих семинаров по организации грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйства (грант «Агростартап») | 2020-2024 годы | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, ЛПХ, главы КФХ, Минсельхозпрод РМ  |  | Повышение квалификации субъектов МСП в АПК |
| 5.8 | Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, в том числе для сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств | Организация обучающих курсов на тему: Производство сельскохозяйственной продукции в крестьянском (фермерском) хозяйстве | 2020-2023 годы 1 раз в год | Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров, субъекты МСП в АПК |  | Повышение квалификации субъектов МСП в АПК |

**Раздел VII. Показатели эффективности деятельности Центра компетенций**

Таблица 17. Показатели эффективности деятельности Центра компетенций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя эффективности** | **Плановое значение показателя на 2019 год** | **Фактическое значение показателя на 2019 год** |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество субъектов МСП и СХК, получивших услуги Центра компетенций по оформлению документов на получение государственной поддержки, и фактически получивших средства государственной поддержки в результате оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся в Центр компетенций за указанной услугой (единиц) | 0,16 | 0,52 |
| Количество субъектов МСП и СХК, получивших услуги Центра компетенций по оформлению документов на получение заемного финансирования/лизинга, и фактически заключивших кредитные/лизинговые договоры в результате оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся в Центр компетенций за указанной услугой (единиц) | 0,5 | 1,0 |
| Доля субъектов МСП и ЛПХ, являющихся членами СХК, в том числе СПоК, в общем количестве субъектов МСП и ЛПХ в субъекте Российской Федерации (процентов) | 1,0 | 3,5 |
| Доля работающих (осуществляющих деятельность и сдающих налоговую, статистическую, ревизионную и ведомственную отчетность) субъектов МСП в АПК в общем количестве субъектов МСП в АПК, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации (процентов) | 55 | 67 |
| Доля КФХ, зарегистрированных в текущем финансовом году гражданами, ведущими ЛПХ, в общем количестве КФХ, зарегистрированных в текущем финансовом году в субъекте Российской Федерации (процентов) | 53 | 53 |
| Доля КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг Центра компетенций (процентов) | 75 | 75 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя эффективности** | **Плановое значение показателя на 2020-2024 год** |
| 1 | 2 |
| Количество КФХ и СПоК, получивших услуги ЦК по оформлению документов на получение грантовой поддержки, а также субсидий СПоК, и фактически получивших средства такой поддержки в результате оказания указанных услуг, единиц | Не менее 85% получателейуказанной государственнойподдержки в текущемфинансовом году |
| Доля КФХ и СПоК (кроме кредитных, страховых) в общем количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП, в субъекте Российской Федерации, процентов | Не менее 75% КФХ и СПоК(кроме кредитных,страховых) |
| Доля КФХ и СПоК, получивших услуги ЦК в общем количестве заявителей из сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП, наполучение услуг ЦК, процентов | Не менее 85% заявителей |
| Доля работающих (осуществляющих деятельность и сдающих налоговую, статистическую, ревизионную и ведомственную отчетность) КФХ и СПоК в общемколичестве КФХ и СПоК, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, процентов | Не менее 75% КФХ и СПоК |

1. Сельскохозяйственный потребительский кооператив [↑](#footnote-ref-1)